# Bảng phân tích

| Nhận định | Đúng/Sai | Dẫn chứng số liệu | Cách hiểu đúng |
| --- | --- | --- | --- |
| N1. Trục dọc của biểu đồ thể hiện số giờ làm việc mà đội đã dùng. | Sai | Quy tắc nghiệp vụ: trục Y là khối lượng công việc còn lại (Story Points), không phải số giờ. | Trục Y thể hiện số Story Points còn lại; trục X là ngày Sprint. |
| N2. Đường lý tưởng giảm đều 4 điểm mỗi ngày và chạm 0 vào ngày 10. | Đúng | Tổng 40 điểm / 10 ngày = 4 điểm/ngày. Ngày 0: 40, ngày 10: 0. | Nhận định chính xác. |
| N3. Từ ngày 2 đến ngày 5, đường thực tế đi ngang, chứng tỏ đội đang làm việc rất ổn định. | Sai | Ngày 2–5: số điểm còn lại giữ nguyên ở mức 36. Điều này nghĩa là không có tiến độ, không phải ổn định. | Đây là dấu hiệu bị chặn: đội không burn được Story Points trong 4 ngày liên tiếp. |
| N4. Suốt Sprint, đường thực tế luôn nằm dưới đường lý tưởng nên đội đang nhanh hơn kế hoạch. | Sai | So sánh: Ngày 3 lý tưởng = 28, thực tế = 36 (cao hơn). Ngày 5 lý tưởng = 20, thực tế = 36 (cao hơn). Chỉ từ ngày 6 trở đi mới thấp hơn lý tưởng. | Đội bị trễ lịch từ ngày 2–5, sau đó mới bắt kịp và vượt kế hoạch từ ngày 6. |

# Vá lỗi & Hành động cần làm

- Hiện tượng N1 sai (nhầm trục Y): → Hành động: Scrum Master phải nhắc lại cách đọc Burndown Chart trong buổi Daily Scrum đầu Sprint để cả đội hiểu đúng. Thực hiện ngay ngày 1.

- Hiện tượng N3 sai (ngày 2–5 đi ngang): → Hành động: Đội cần báo cáo impediment trong Daily Scrum; Scrum Master hỗ trợ gỡ chặn (ví dụ: phụ thuộc, kỹ thuật, môi trường). Thực hiện ngay ngày 3 khi thấy không burn được điểm.

- Hiện tượng N4 sai (nhận định nhanh hơn kế hoạch): → Hành động: Product Owner và Scrum Master phải cảnh báo nguy cơ trễ tiến độ, yêu cầu đội điều chỉnh hoặc tăng cường nguồn lực. Thực hiện trong Daily Scrum ngày 4–5, trước khi backlog bị dồn ứ.